УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

ПРИКАЗ

| 16 января 2020 года | № 8 |
| --- | --- |
| Об утверждении дорожной карты перехода общеобразовательных организаций на ФГОС СОО |

С целью подготовки к поэтапному введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального района Нижегородской области

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить дорожную карту перехода общеобразовательных организаций Воскресенского муниципального района Нижегородской области мероприятий на ФГОС СОО (далее – Дорожная карта) (Приложение).

- Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

- Муниципальной рабочей группе по вопросу введения ФГОС СОО обеспечить контроль за реализацией мероприятий Дорожной карты в течение 2020 года.

- Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                  		 	            В.А.Сычев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования

администрации Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 16 января 2020 года № 8

ДОРОЖНАЯ КАРТА

перехода общеобразовательных организаций Воскресенского муниципального района Нижегородской области на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС СОО)

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по сопровождению введения ФГОС СОО. Разработка и утверждение дорожной карты перехода на ФГОС СОО | Директор ОО | Январь 2020 г. |
| 2. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам ФГОС СОО | Администрация ОО | Январь 2020 г. |
| 3. | Выявление образовательного запроса обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей) через анкетирование на тематических классных часах, родительских собраниях, онлайн-анкетирование | Администрация ОО, классные руководители | До 07 февраля 2020 г. |
| 4. | Составление перечня учебных предметов, в отношении которых выявлен запрос на изучение на углубленном уровне | Администрация ОО, руководители ШМО | До 15 февраля 2020 г. |
| 5. | Анализ возможностей ОО по организации углубленного изучения учебных предметов на уровне СОО, в том числе реализации образовательных программ в сетевой форме, планирование организации изучения учебных предметов на углубленном уровне | Администрация ОО, руководители ШМО | До 15 февраля 2020 г. |
| 6. | Проведение индивидуальной работы с выпускниками 9 классов и их родителями (законными представителями), а также с претендующими на поступление в 10 класс из других ОО, в целях поддержки самоопределения как в отношении дальнейшей траектории продолжения образования (общее образование или профессиональная образовательная организация), так и в отношении выбора профильной направленности в 10 классе | Администрация ОО, классные руководители, педагог-психолог | Январь-июнь 2020 г. |
| 7. | Выбор моделей формирования образовательных траекторий обучающихся (профильные классы, ИУП с углубленным изучением учебных предметов, ИУП с изучением учебных предметов на базовом уровне) | Администрация ОО | До 15 февраля 2020 г. |
| 8. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников с учетом перечня учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном уровне | Администрация ОО, руководители ШМО, библиотекарь | До 15 февраля 2020 г. |
| 9. | Составление заказа на закупку учебников и учебных пособий | Администрация ОО | До 20 февраля 2020 г. |
| 10. | Разработка ООП СОО на основе ФГОС СОО с учетом примерной ООП в соответствии с выбранной моделью формирования образовательных траекторий обучающихся | Рабочая группа по переходу на ФГОС СОО | До 15 марта 2020 г. |
| 11. | Утверждение ООП СОО ОО | Директор ОО | До 31 мая 2020 г. |
| 12. | Разработка (корректировка) локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию ООП СОО (в том числе разработка ЛНА по выполнению итогового проекта) | Администрация ОО | До 01 июня 2020 г. |
| 13. | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО, тарифно-квалификационными характеристиками и профстандартами | Администрация ОО | До 01 июня 2020 г. |
| 14. | Корректировка локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (в том числе за работу по сопровождению индивидуальных проектов) | Администрация ОО | До 01 августа 2020 г. |
| 15. | Размещение ООП СОО на официальном сайте ОО в сети Интернет | Администрация ОО | До 01 августа 2020 г. |
| 16. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Директор ОО | До 01 сентября 2020 г. |
| 17. | Организация индивидуального отбора обучающихся | Администрация ОО | Апрель-июнь 2020 г. |
| 18. | Формирование классов, групп в соответствии с выбранной моделью формирования образовательных траекторий обучающихся и с учетом образовательного запроса обучающихся | Администрация ОО, классные руководители | До 20 августа 2020 г. |
| 19. | Закупка учебников и учебных пособий | Администрация ОО | До 15 августа 2020 г. |
| 20. | Создание материально-технических условий в соответствии с ФГОС СОО | Администрация ОО | До 15 августа 2020 г. |
| 21. | Прохождение педагогическими и руководящими работниками ОО курсов повышения квалификации в рамках введения ФГОС СОО (100% кадрового состава, работающего на уровне среднего общего образования) | Администрация ОО | До 01 сентября 2020 г. |
| 22. | Соблюдение сроков реализации дорожной карты перехода на ФГОС СОО | Администрация ОО | Постоянно до 01 сентября 2020 г. |