УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Воскресенского муниципального округа

Нижегородской области

ПРИКАЗ

| 01 апреля 2025 года | № 83 |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в Воскресенском муниципальном округе Нижегородской области на 2025-2030 гг. |  |

В соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в Нижегородской области на 2025-2030 гг., утвержденным приказом министерства образования и науки Нижегородской области от 01.04.2025 г. № 316-01-63-689/25, в целях обеспечения устойчивого развития института наставничества в системе образования Воскресенского муниципального округа Нижегородской области

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить План мероприятий (дорожную карту) развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 гг. (далее – Дорожная карта) (Приложение 1).

- Утвердить планируемые показатели эффективности реализации системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в образовательных организациях Воскресенского муниципального округа Нижегородской области (Приложение 2).

- Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты и достижение показателей эффективности на уровне не ниже целевого значения, утвержденного настоящим приказом.

- Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник                                           		                           	В.А. Сычев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования

администрации Воскресенского муниципального округа

Нижегородской области

от 01 апреля 2025 года № 83

План мероприятий (дорожная карта) развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат (вид документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организационные условия развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников образовательных организаций Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в образовательных организациях Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2030 гг. | Апрель 2025 г. | Горшкова Н.И. | План мероприятий (дорожная карта) Приказ Управления образования администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области (далее – Управление образования) |
| 1.2. | Разработка Положения о реализации системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в образовательных организациях Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | Август – сентябрь 2025 г. | Горшкова Н.И. | Проект положения |
| 1.3. | Совещание кураторов по вопросам развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в образовательных организациях | Сентябрь 2025 г. (далее – по запросу) | Горшкова Н.И. Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам (далее – ОО) | Протокол решения по итогам совещания |
| 1.4. | Актуализация списка ОО, реализующих систему (целевую модель) наставничества обучающихся и педагогических работников в ОО | Август – сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно по запросу) | Горшкова Н.И. | Письмо Управления образования |
| 1.5. | Актуализация списка наставников из числа обучающихся, педагогических работников, выпускников школ, студентов, представителей родительской общественности и работодателей в ОО | Август – сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно по запросу) | Горшкова Н.И. Руководители ОО | Письмо Управления образования |
| 1.6. | Актуализация списка наставляемых из числа обучающихся и педагогических работников в ОО | Август – сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно по запросу) | Горшкова Н.И. Руководители ОО | Письмо Управления образования |
| 1.7. | Актуализация списка партнерских организаций, участвующих в реализации системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ОО | Август – сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно по запросу) | Горшкова Н.И. Руководители ОО | Письмо Управления образования |
| 1.8. | Разработка документации для обеспечения развития инфраструктурных, научно-методических ресурсов и кадрового потенциала для развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ОО | Весь период | Управление образования | Регламентирующие документы (положения, инструкции, методические рекомендации) |
| 1.9. | Разработка мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей) | Весь период | Управление образования | Регламентирующие документы (положения, инструкции, методические рекомендации) |
| Образовательные организации |  |  |  |  |
| 1.10. | Разработка Положения о реализации системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ОО | Август – сентябрь 2025 г. | Руководители ОО | Положение |
| 1.11. | Актуализация кураторов развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ОО | Август – сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно по запросу) | Руководители ОО | Приказ ОО Информационная справка |
| 1.12. | Согласование состава рабочей группы и плана заседаний по развитию системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ОО | Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно по запросу) | Руководители ОО | Приказ ОО |
| 1.13. | Разработка документации для обеспечения развития инфраструктурных, научно-методических ресурсов и кадрового потенциала для развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ОО | Весь период | Руководители ОО | Регламентирующие документы (положения, инструкции, методические рекомендации) |
| 1.14. | Разработка мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей) | Весь период | Руководители ОО | Регламентирующие документы (положения, инструкции, методические рекомендации) |
| 2. | Нормативно-методическое сопровождение развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников образовательных организаций Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка программы «Развитие системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников на период 2025-2030 гг. в образовательных организациях Воскресенского муниципального округа Нижегородской области» | Май – июнь 2025 г. | Горшкова Н.И. | Программа |
| 2.2. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников на период 2025-2030 гг. в образовательных организациях Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | Май – июнь 2025 г. | Горшкова Н.И. | План мероприятий (дорожная карта) |
| 2.3. | Разработка Положения о реализации системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в образовательных организациях Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на период 2025-2030 гг. | Май – июнь 2025 г. | Горшкова Н.И. | Положение |
| 2.4. | Согласование программно-методических материалов по наставничеству с региональным наставническим центром (далее – РНЦ) | Июнь – август 2025 г. | Горшкова Н.И. | Сформирован и согласован пакет ПММ |
| 2.5. | Формирование базы лучших практик и программ наставничества | Декабрь 2025 г. (далее – ежегодно по запросу) | Горшкова Н.И. | База лучших практик и программ |
| Образовательные организации |  |  |  |  |
| 2.6. | Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников на период 2025-2030 гг. в ОО | Май – июнь 2025 г. | Руководители ОО | Приказ ОО |
| 2.7. | Согласование программно-методических материалов по наставничеству с Управлением образования | Май - сентябрь 2025 г. | Руководители ОО | Сформирован и согласован пакет ПММ |
| 2.8. | Утверждение Положения о реализации системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ОО, включая разделы: - информационное сопровождение; - методическое сопровождение; - мониторинг | Август – сентябрь 2025 г. | Руководители ОО | Приказ ОО |
| 2.9. | Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала для развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ОО | Весь период | Руководители ОО | Организационно-распорядительная документация |
| 2.10. | Разработка иных программно-методических материалов, необходимых для развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ОО | Весь период | Руководители ОО | Программно-методические материалы |
| 3. | Ключевые мероприятия по развитию системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников образовательных организаций Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация кампании по согласованию планов мероприятий (дорожных карт) по развитию системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников на период 2025-2030 гг. в образовательных организациях Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | Май – июнь 2025 г. | Горшкова Н.И. | Протокол решения по итогам заседания рабочей группы |
| 3.2. | Организация и проведение акции, посвященной Дню наставника, в ОО Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | Март 2025 г. (далее – ежегодно) | Горшкова Н.И. Руководители ОО | Проведена акция |
| 3.3. | Организация и проведение муниципального этапа межрегионального конкурса «Наставник года» | Август – октябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Горшкова Н.И. | Проведен муниципальный этап конкурса |
| 3.4. | Организация муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» с номинацией «Наставничество в дополнительном образовании» | Сентябрь – ноябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Горшкова Н.И. | Проведен муниципальный этап конкурса |
| 3.5. | Организация подачи заявок для участия в кейс-чемпионате по наставничеству «Ступени профессионализма» | Сентябрь – ноябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Горшкова Н.И. | Осуществлен сбор информации о количестве заявок |
| 3.6. | Организация обучения кураторов ОО по развитию системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников | Октябрь – декабрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Горшкова Н.И. | Программа обучающих семинаров |
| 3.7. | Организация обучения наставников из числа педагогов ОО | Октябрь – декабрь 2025 г. (далее – ежегодно по запросу) | Горшкова Н.И. | Программа обучающих мероприятий |
| 3.8. | Направление на курсы повышения квалификации кураторов ОО по развитию системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников | По отдельному плану | Горшкова Н.И. | Удостоверения о повышении квалификации |
| 3.9. | Заседание рабочей группы по вопросам развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников ОО Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | По запросу в течение всего периода реализации | Горшкова Н.И. | Протокол решения по итогам заседания рабочей группы |
| 3.10. | Организация образовательных мероприятий с привлечением специалистов РНЦ для участников системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников ОО Воскресенского муниципального округа Нижегородской области | По запросу в течение всего периода реализации | Горшкова Н.И. | Проведение мероприятий |
| Образовательные организации |  |  |  |  |
| 3.11. | Организация и проведение акции, посвященной Дню наставника, в ОО | Март 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Проведена акция |
| 3.12. | Организация и проведение школьного этапа межрегионального конкурса «Наставник года» | Август – сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Проведен школьный этап конкурса |
| 3.13. | Согласование с Управлением образования планов мероприятий (дорожных карт) по развитию системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников на период 2025-2030 гг. в ОО | Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Протокол решения по итогам заседания рабочей группы |
| 3.14. | Организация встречи с обучающимися ОО с целью информирования о реализации программы наставничества | Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Информационная справка |
| 3.15. | Проведение анкетирования среди обучающихся и педагогических работников ОО, желающих принять участие в программе наставничества в качестве наставляемых | Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Проведено анкетирование |
| 3.16. | Получение согласий на сбор и обработку персональных данных от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых | Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Сбор согласий |
| 3.17. | Формирование реестра наставляемых | Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Реестр наставляемых |
| 3.18. | Подача заявок на участие в муниципальном этапе межрегионального конкурса «Наставник года» | Сентябрь – октябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Проведен муниципальный этап конкурса |
| 3.19. | Проведение оценки наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего измерения и мониторинга влияния программ на всех участников | Сентябрь – октябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Информационная справка |
| 3.20. | Проведение анкетирования среди наставников, желающих принять участие в программе наставничества | Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Проведено анкетирование |
| 3.21. | Получение согласий на сбор и обработку персональных данных наставников, заявлений на участие в программе наставничества | Сентябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Сбор согласий |
| 3.22. | Формирование реестра наставников | Сентябрь - октябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Реестр наставников |
| 3.23. | Проведение оценки наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего измерения и мониторинга влияния программ на всех участников | Сентябрь – октябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Информационная справка |
| 3.24. | Организация подачи заявок для участия в кейс-чемпионате по наставничеству «Ступени профессионализма» | Сентябрь – ноябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Информационное сопровождение участников |
| 3.25. | Организация групповой «Встречи знакомства» для наставников и наставляемых из числа обучающихся и педагогических работников | Октябрь – ноябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Проведена групповая «Встреча знакомство» |
| 3.26. | Проведение анкетирования для определения предпочитаемого наставника наставляемого после «Встречи знакомства» | Октябрь – ноябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Проведено анкетирование |
| 3.27. | Анализ анкет после «Встречи знакомства» и формирование наставнических пар или групп наставников и наставляемых | Октябрь – ноябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Информационная справка |
| 3.28. | Информирование наставников и наставляемых о сложившихся наставнических парах, группах | Октябрь – ноябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Приказ ОО |
| 3.29. | Организация проведения «Встречи о намерениях» по определению запроса наставляемого, ресурсов наставника и заполнения индивидуального плана развития | Октябрь – ноябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Информационная справка |
| 3.30. | Организация проведения «Встречи по планированию» для определения формата взаимодействия, графика дальнейших встреч с целью выполнения запроса наставляемого и до заполнения индивидуального плана развития | Октябрь – ноябрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Информационная справка |
| 3.31. | Организация обучения наставников из числа обучающихся и педагогических работников | Октябрь – декабрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Программа обучающих мероприятий |
| 3.32. | Организация дальнейших наставнических встреч с целью выполнения запроса наставляемого и реализации индивидуального плана развития | Декабрь 2025 г., январь – март 2026 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Информационная справка |
| 3.33. | Организация взаимодействия куратора по наставничеству ОО с наставниками и наставляемыми для сбора обратной связи | Апрель 2026 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Информационная справка |
| 3.34. | Проведение итоговой встречи наставника и наставляемого по итогам выполнения запроса | Апрель 2026 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Информационная справка |
| 3.35. | Проведение торжественного мероприятия для всех участников программы наставничества: наставников, наставляемых, кураторов, администрации ОО, родителей (законных представителей), партнеров «Вектор успеха – наставничество» | Апрель – май 2026 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Проведено торжественное мероприятие |
| 3.36. | Организация встреч с сообществом выпускников, родительской общественностью ОО, представителями работодателей с целью информирования о реализации программы наставничества | Весь период | Руководители ОО | Информационная справка |
| 3.37. | Заседание рабочей группы по вопросам развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников ОО | По запросу в течение всего периода реализации | Руководители ОО | Протокол решения по итогам заседания рабочей группы |
| 4. | Информационно-аналитическое сопровождение развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников образовательных организаций Воскресенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| Муниципальный уровень |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация муниципального медиаплана по информационному сопровождению развития системы (целевой модели) наставничества через: - информационные ресурсы в открытой сети Интернет организаторов и партнеров; - открытые официальные группы ОО в социальных сетях ВКонтакте, платформы Сферум; - ведение раздела «Наставничество» на сайтах ОО | Весь период | Горшкова Н.И. | Приказ Управления образования о реализации медиаплана |
| 4.2. | Подготовка предложений по совершенствованию муниципальной системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников | Весь период | Горшкова Н.И. | Письмо Управления образования |
| 4.3. | Формирование муниципальной базы наставников | Весь период | Горшкова Н.И. | Сформирована актуальная база наставников |
| 4.4. | Формирование муниципальной базы программ наставничества | Весь период | Горшкова Н.И. | Сформирована актуальная база программ |
| 4.5. | Администрирование наставников на платформе «Добро.рф» (процедура зачисления добровольческих часов за наставничество) | Весь период | Горшкова Н.И. Кураторы ОО | Информационное сопровождение |
| 4.6. | Муниципальный мониторинг развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников ОО | Май – декабрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Горшкова Н.И. | Письмо Управления образования |
| 4.7. | Оценка качества реализации программ наставничества ОО, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного и профессионального роста участников системы (целевой модели) наставничества | Май – декабрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Горшкова Н.И. | Информационная справка |
| Образовательные организации |  |  |  |  |
| 4.8. | Реализация медиаплана по информационному сопровождению развития системы (целевой модели) наставничества через: - информационные ресурсы в открытой сети Интернет организаторов и партнеров; - открытые официальные группы ОО в социальных сетях ВКонтакте, платформы Сферум; - ведение раздела «Наставничество» на сайтах ОО | Весь период | Руководители ОО | Приказ ОО |
| 4.9. | Подготовка предложений по совершенствованию муниципальной системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ОО | Весь период | Руководители ОО | Направление предложений |
| 4.10. | Формирование базы наставников ОО | Весь период | Руководители ОО | Сформирована актуальная база наставников |
| 4.11. | Формирование базы программ наставничества ОО | Весь период | Руководители ОО | Сформирована актуальная база программ |
| 4.12. | Администрирование наставников на платформе «Добро.рф» (процедура зачисления добровольческих часов за наставничество) | Весь период | Кураторы ОО | Информационное сопровождение |
| 4.13. | Мониторинг развития системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в ОО | Май – декабрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Мониторинговая кампания |
| 4.14. | Оценка качества реализации программ наставничества в ОО, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного и профессионального роста участников системы (целевой модели) наставничества | Май – декабрь 2025 г. (далее – ежегодно) | Руководители ОО | Информационная справка |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Управления образования

администрации Воскресенского муниципального округа

Нижегородской области

от 01 апреля 2025 года № 83

Планируемые показатели эффективности реализации

системы (целевой модели) наставничества обучающихся и педагогических работников в образовательных организациях Воскресенского муниципального округа Нижегородской области в период 2025-2030 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение показателя* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет в образовательной организации в соответствии с ОО-1 на текущий учебный год) | 15 |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставника, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет в образовательной организации в соответствии с ОО-1 на текущий учебный год) | 15** |
| 3 | Доля педагогических работников (в том числе молодых специалистов, имеющих стаж работы до трех лет), вошедших в программы наставничества в роли наставника, % (отношение количества педагогических работников, вошедших в программы наставничества в роли наставника обучающихся и педагогических работников, к общему количеству педагогических работников в образовательной организации в соответствии с ОО-1 на текущий учебный год) | 15** |
| 4 | Доля педагогических работников, обладающих компетенциями по оказанию поддержки обучающимся в условиях трудной жизненной ситуации, % (отношение количества педагогических работников, обладающих знаниями, навыками и готовностью к оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству педагогических работников в образовательной организации в соответствии с ОО-1 на текущий учебный год) | 15** |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, принявших участие в программах наставничества, реализуемых во взаимодействии с предприятиями (организациями), % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, вовлеченных в программы наставничества, реализуемые при участии предприятий (организаций), к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет – участников программ наставничества) | 15** |
| 6 | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, принимающих участие в программах и мероприятиях по развитию наставничества на разных уровнях, % (отношение количества общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, обучающиеся и педагогические работники которых приняли участие в программах и мероприятиях по развитию системы наставничества на региональном, окружном и федеральном уровнях, к общему количеству общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций) | 15 |
| 7 | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % | 85 |
| 8 | Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % | 85 |